TÔN CHỈ DỰ ÁN (PROJECT CHARTER)

Tên dự án (Project Title): GOODY - Phần mềm Quản lý Hóa đơn/Công nợ tích hợp Dashboard dữ liệu cho Tuyển dụng (LV24-067)

Ngày bắt đầu (Project Start Date): 14/09/2026

Ngày kết thúc (Projected Finish Date): 26/10/2026 (7 tuần / 43 ngày)

Thông tin về Kinh phí (Budget Information): Tổng kinh phí dự kiến: 45.000.000 VNĐ (nhân sự/phụ cấp nhóm: 27.000.000 VNĐ; khảo sát, BA & quản lý: 6.000.000 VNĐ; hạ tầng Cloud, lưu trữ dữ liệu, Email & công cụ: 7.500.000 VNĐ; dự phòng rủi ro 10%: 4.500.000 VNĐ).

GĐ Dự án (Project Manager): Nguyễn Hữu Phúc (MSSV: 2380601740) - ĐT: 0394 393 147 - Email: nguyenhuuphuc22012005@gmail.com

Mục tiêu dự án (Project Objectives):

Xây dựng phần mềm quản lý hóa đơn và công nợ phải thu cho hoạt động/dịch vụ tuyển dụng, quản lý tập trung khách hàng doanh nghiệp, hợp đồng/đơn hàng tuyển dụng, hóa đơn, thanh toán và số dư công nợ.

Cung cấp Dashboard dữ liệu theo thời gian thực, theo dõi tổng giá trị hóa đơn, số tiền đã thu, còn phải thu, công nợ quá hạn, tuổi nợ và công nợ theo khách hàng, vị trí/dịch vụ tuyển dụng.

Giảm tối thiểu 50% thời gian lập hóa đơn, đối soát thanh toán và tổng hợp công nợ so với cách làm thủ công; hạn chế bỏ sót hạn thanh toán, sai lệch số dư và trùng dữ liệu.

Thiết lập phân quyền RBAC cho 3 vai trò người dùng chính: Admin, Kế toán (Accountant) và Recruiter; tách biệt trách nhiệm giữa quản trị hệ thống, nghiệp vụ tài chính và nghiệp vụ tuyển dụng. Admin quản lý tài khoản/phân quyền/Audit Log; Kế toán quản lý hóa đơn, thanh toán và công nợ; Recruiter quản lý khách hàng được giao và Deal Placement. Thời gian đáp ứng API < 1.2s và hỗ trợ 30-50 người dùng đồng thời.

Hoàn thành sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP), bộ tài liệu đồ án đạt chuẩn PMBOK và bảo vệ nghiệm thu đúng hạn vào ngày 26/10/2026.

Cách tiếp cận (Approach):

Áp dụng quy trình Agile/Scrum linh hoạt gồm 4 Sprint (mỗi Sprint 1-1.5 tuần), họp Daily Stand-up và Sprint Review cuối mỗi Sprint.

Sprint 1 (16/09 - 26/09): Khảo sát SRS/BRD, thiết kế Wireframe UI/UX Figma, CSDL Supabase/PostgreSQL, Auth JWT/RBAC cho 3 vai trò Admin - Kế toán - Recruiter, quản lý khách hàng B2B và nghiệp vụ tuyển dụng/Deal Placement.

Sprint 2 (28/09 - 07/10): Xây dựng quản lý hóa đơn, chi tiết hóa đơn, ghi nhận thanh toán/phiếu thu, theo dõi hạn thanh toán và số dư công nợ.

Sprint 3 (08/10 - 17/10): Xây dựng Dashboard KPI hóa đơn/công nợ, báo cáo tuổi nợ, bộ lọc thống kê và xuất báo cáo PDF/Excel/CSV.

Sprint 4 (19/10 - 24/10): Tích hợp Email thông báo hóa đơn/nhắc công nợ, tối ưu Redis Cache, đóng gói Docker Compose, kiểm thử End-to-End và triển khai Staging Cloud.

Công nghệ: Frontend Web (ReactJS + Tailwind CSS Responsive); Backend Python FastAPI; CSDL PostgreSQL/Supabase; Dashboard Recharts/Chart.js; Redis; Email API; Docker; Git/GitHub.

Vai trò và Trách nhiệm (Roles and Responsibilities)

| Vai trò | Họ Tên & MSSV | Tổ chức/Vị trí (Organization/Position) | Liên hệ (Contact information) | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quản lý dự án (Project Manager) | 2380601740 - Nguyễn Hữu Phúc | Nhóm 10 GOODY (Lớp 23DTHC3) - Trưởng nhóm, lập kế hoạch, điều phối, tích hợp hệ thống & triển khai | 039 4393 147 / nguyenhuuphuc22012005@gmail.com | Phúc |
| Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) | 2380600510 - Nguyễn Xuân Đoàn | Nhóm 10 GOODY (Lớp 23DTHC3) - Khảo sát nghiệp vụ hóa đơn/công nợ, đặc tả BRD/SRS & User Manual | 093 493 1506 / xuandoan755@gmail.com | Đoàn |
| Lập trình viên Backend (Backend Developer) | 2380601922 - Phạm Văn Sơn | Nhóm 10 GOODY (Lớp 23DTHC3) - FastAPI, CSDL, logic hóa đơn/công nợ, thanh toán, Email nhắc nợ, Docker & DevOps | 097 4208 705 / phamson333zzz@gmail.com | Sơn |
| Lập trình viên Frontend (Frontend Developer) | 2380601770 - Nguyễn Hoàng Phước | Nhóm 10 GOODY (Lớp 23DTHC3) - Thiết kế Figma, giao diện hóa đơn/công nợ, Web Responsive & Dashboard | 035 3090 168 / phuoc801901@gmail.com | Phước |
| Kiểm thử/QA & Database (Tester & DB) | 2380614923 - Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc | Nhóm 10 GOODY (Lớp 23DTHC3) - Quản trị PostgreSQL/Supabase, QA, kiểm thử hóa đơn, thanh toán, công nợ & Test Case | 0337 482 995 / phuchh9999@gmail.com | Phúc |

Ký tên (Sign-off): (Chữ ký của mọi thành viên tham gia. Có thể ký tên vào bảng trên.)

Chú thích (Comments): (Nhận xét viết tay hoặc đánh máy của các bên liên quan nêu trên, nếu có.)

Quản lý dự án CNTT

PHÁT BIỂU VỀ PHẠM VI (SCOPE STATEMENT)

Tên dự án (Project Title): GOODY - Phần mềm Quản lý Hóa đơn/Công nợ tích hợp Dashboard dữ liệu cho Tuyển dụng (LV24-067)

Ngày (Date): 14/09/2026

Người viết (Prepared by): Nguyễn Hữu Phúc (2380601740), Nguyễn Xuân Đoàn (2380600510)

Lý Giải về dự án (Project Justification): Trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tuyển dụng, thông tin khách hàng, hợp đồng/đơn hàng tuyển dụng, hóa đơn và thanh toán thường được theo dõi trên nhiều file Excel hoặc email rời rạc. Điều này gây khó khăn khi đối soát số tiền đã thu, xác định công nợ còn lại, theo dõi hóa đơn đến hạn/quá hạn và tổng hợp doanh thu theo khách hàng hoặc dịch vụ tuyển dụng. Phần mềm quản lý hóa đơn/công nợ tập trung giúp liên kết dữ liệu nghiệp vụ tuyển dụng với thông tin tài chính, tự động cập nhật trạng thái công nợ và cung cấp Dashboard trực quan phục vụ quản lý. Đồ án đồng thời là sản phẩm thực hành quản lý dự án chuẩn mực của Nhóm 10 GOODY (Lớp 23DTHC3).

Các tính chất và yêu cầu của sản phẩm (Product Characteristics and Requirements):

Quản lý khách hàng & dịch vụ tuyển dụng: lưu thông tin doanh nghiệp khách hàng, mã số thuế, điều khoản thanh toán/Net Days, hợp đồng/đơn hàng hoặc Deal Placement, vị trí tuyển dụng, mức phí dịch vụ và người phụ trách. Recruiter tạo/cập nhật khách hàng và Placement trong phạm vi được giao; Kế toán được xem và cập nhật các thông tin tài chính cần thiết; Admin giám sát và quản trị quyền truy cập.

Quản lý hóa đơn: Kế toán là vai trò nghiệp vụ chính, được tạo/sửa hóa đơn nháp, phát hành/chốt, theo dõi hạn thanh toán, trạng thái và xuất PDF. Recruiter chỉ được xem hóa đơn của khách hàng mình phụ trách; Admin chỉ giám sát hoặc can thiệp đặc biệt theo quyền, không mặc định phát hành hóa đơn.

Quản lý công nợ & thanh toán: chỉ Kế toán được ghi nhận phiếu thu/lần thanh toán, phân bổ tiền vào hóa đơn, điều chỉnh theo quyền và theo dõi Aging. Recruiter được xem công nợ của khách hàng mình phụ trách và ghi chú nhắc nợ nhưng không được xác nhận thanh toán; Admin xem ở mức giám sát. Số đã thu và còn phải thu được hệ thống tự động tính.

Dashboard & báo cáo: Admin xem tổng quan hệ thống; Kế toán xem Dashboard tài chính, công nợ, Aging và báo cáo; Recruiter xem Dashboard Placement và số liệu khách hàng thuộc phạm vi phụ trách. Export PDF/Excel/CSV phải tuân theo đúng phạm vi dữ liệu được cấp quyền.

Xác thực & phân quyền (RBAC): hệ thống có 3 vai trò đăng nhập chính gồm Admin, Kế toán và Recruiter. Admin được quản lý tài khoản, gán vai trò, cấu hình và xem toàn bộ Audit Log; Kế toán được thao tác hóa đơn, thanh toán, công nợ và báo cáo tài chính; Recruiter được thao tác khách hàng/Placement trong phạm vi được giao và chỉ xem dữ liệu tài chính liên quan. Ban Giám đốc/Manager là bên liên quan nhận Dashboard hoặc báo cáo, không thiết lập thành vai trò đăng nhập riêng trong phạm vi MVP.

Admin: Quản lý tài khoản, phân quyền, cấu hình và Audit Log; không mặc định tạo/phát hành hóa đơn hoặc ghi nhận thanh toán.

Kế toán: Quản lý hóa đơn, phiếu thu/thanh toán, phân bổ tiền, công nợ, Aging, Dashboard tài chính và xuất báo cáo.

Recruiter: Quản lý khách hàng được giao, ứng viên onboard/Deal Placement, bảo hành; xem hóa đơn/công nợ liên quan nhưng không được ghi nhận tiền hoặc phát hành hóa đơn.

Tổng kết về các sản phẩm chuyển giao của dự án (Summary of Project Deliverables):

Các kết quả liên quan đến quản lý dự án (Project management-related deliverables): business case, tôn chỉ dự án (charter), cam kết nhóm (team contract), phát biểu phạm vi (scope statement), WBS, lịch trình, đường cơ sở chi phí, báo cáo tiến độ, thuyết trình cuối kỳ, báo cáo tổng kết và báo cáo bài học kinh nghiệm.

Sản phẩm liên quan (Product-related deliverables):

Tài liệu phân tích & đặc tả yêu cầu phần mềm (BRD & SRS).

Tài liệu thiết kế: sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD) và thiết kế giao diện (Figma Prototype).

Mã nguồn phần mềm quản lý hóa đơn/công nợ (frontend Web responsive, backend FastAPI RESTful API, Dashboard dữ liệu, xuất báo cáo và tích hợp Email thông báo).

Tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Manual) và bộ tài liệu kiểm thử (Test Case & Test Report).

Các yêu cầu để đánh giá sự thành công của dự án (Project Success Criteria):

Hoàn thành đúng hạn trong 7 tuần (14/09 - 26/10/2026) và trong phạm vi ngân sách dự kiến 45.000.000 VNĐ.

Đầy đủ các nhóm chức năng cốt lõi: Khách hàng B2B/Deal Placement, Hóa đơn, Thanh toán/Phiếu thu, Công nợ/Aging, Dashboard, Audit Log và RBAC đúng 3 vai trò Admin - Kế toán - Recruiter; không còn lỗi nghiêm trọng khi nghiệm thu.

Giảm tối thiểu 50% thời gian lập hóa đơn, đối soát thanh toán và tổng hợp công nợ; số dư công nợ được cập nhật nhất quán sau mỗi giao dịch và hệ thống cảnh báo đúng các hóa đơn đến hạn/quá hạn trong kịch bản kiểm thử.

Được giảng viên hướng dẫn môn Quản lý dự án CNTT HUTECH nghiệm thu và đánh giá theo các tiêu chí của học phần.

Quản lý dự án CNTT

CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WORK BREAKDOWN STRUCTURE – WBS)

- Tên dự án (Project Title): GOODY - Phần mềm Quản lý Hóa đơn/Công nợ tích hợp Dashboard dữ liệu cho Tuyển dụng (LV24-067)

- WBS phân rã dự án thành 6 nhóm công việc: (1) Quản lý dự án xuyên suốt; (2)-(5) bốn Sprint phát triển, kiểm thử và triển khai; và (6) Dự phòng rủi ro.

- Tổng thời gian: 14/09/2026 - 26/10/2026 (43 ngày lịch / 37 ngày công), tổng chi phí cơ sở: 45.000.000 VNĐ.

- Nguồn lực: PM - 2380601740 Nguyễn Hữu Phúc; BA - 2380600510 Nguyễn Xuân Đoàn; BE - 2380601922 Phạm Văn Sơn; FE - 2380601770 Nguyễn Hoàng Phước; QA/DB - 2380602051 Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc.

| ID | WBS | Tên công việc | TG | Bắt đầu | Kết thúc | Trước | Nguồn lực | Chi phí (đ) | Còn lại | % Xong |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | QUẢN LÝ DỰ ÁN (Xuyên suốt) | 37d | 14/09/26 | 26/10/26 | - | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | 6.000.000 | 280h | 8% |
| 2 | 1.1 | Khởi tạo: Tôn chỉ dự án & Phạm vi | 1d | 14/09/26 | 14/09/26 | - | PM, Xuân Đoàn (BA) | 1.200.000 | 0h | 100% |
| 3 | 1.2 | Khảo sát hóa đơn/công nợ & Đặc tả SRS/BRD | 1d | 14/09/26 | 14/09/26 | 2 | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | 2.400.000 | 0h | 100% |
| 4 | 1.3 | Lập kế hoạch: WBS, Lịch, Ngân sách | 1d | 15/09/26 | 15/09/26 | 3 | PM, Vĩnh Phúc (QA) | 2.400.000 | 0h | 100% |
| 5 | 1.4 | Milestone 1: Thông qua Kế hoạch | 0d | 15/09/26 | 15/09/26 | 4 | Cả nhóm 5 SV | - | 0h | 100% |
| 6 | 2 | SPRINT 1: CSDL, AUTH RBAC, KHÁCH HÀNG & DỊCH VỤ | 10d | 16/09/26 | 26/09/26 | 5 | Phạm Văn Sơn (BE) | 9.000.000 | 0h | 100% |
| 7 | 2.1 | Thiết kế Wireframe UI & CSDL Supabase | 2d | 16/09/26 | 17/09/26 | 5 | H.Phước (FE), V.Phúc (DB) | 3.000.000 | 0h | 100% |
| 8 | 2.2 | Backend: FastAPI, Auth JWT & RBAC | 4d | 18/09/26 | 22/09/26 | 7 | Phạm Văn Sơn (BE) | 3.000.000 | 0h | 100% |
| 9 | 2.3 | Frontend: Khách hàng & Dịch vụ tuyển dụng | 4d | 18/09/26 | 22/09/26 | 7 | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | 2.100.000 | 0h | 100% |
| 10 | 2.4 | Kiểm thử PyTest & Sprint 1 Review | 4d | 23/09/26 | 26/09/26 | 8,9 | Vĩnh Phúc (QA) | 900.000 | 0h | 100% |
| 11 | 3 | SPRINT 2: HÓA ĐƠN, THANH TOÁN & CÔNG NỢ | 9d | 28/09/26 | 07/10/26 | 10 | Phạm Văn Sơn (BE) | 9.000.000 | 72h | 0% |
| 12 | 3.1 | Quản lý hóa đơn & Chi tiết hóa đơn | 3d | 28/09/26 | 30/09/26 | 10 | Văn Sơn (BE), H.Phước (FE) | 3.000.000 | 24h | 100% |
| 13 | 3.2 | Thanh toán/Phiếu thu & Đối soát công nợ | 3d | 01/10/26 | 03/10/26 | 12 | Xuân Đoàn (BA), H.Phước (FE) | 2.400.000 | 24h | 0% |
| 14 | 3.3 | Hạn thanh toán, Quá hạn & Nhắc công nợ | 2d | 05/10/26 | 06/10/26 | 12,13 | Văn Sơn (BE), H.Phước (FE) | 2.400.000 | 16h | 0% |
| 15 | 3.4 | Kiểm thử Acceptance Criteria Sprint 2 | 1d | 07/10/26 | 07/10/26 | 14 | Vĩnh Phúc (QA) | 1.200.000 | 8h | 0% |
| 16 | 4 | SPRINT 3: DASHBOARD, BÁO CÁO & XUẤT DỮ LIỆU | 9d | 08/10/26 | 17/10/26 | 15 | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | 9.000.000 | 72h | 0% |
| 17 | 4.1 | API thống kê KPI hóa đơn/công nợ | 3d | 08/10/26 | 10/10/26 | 15 | Văn Sơn (BE), X.Đoàn (BA) | 3.600.000 | 24h | 0% |
| 18 | 4.2 | Dashboard công nợ tuyển dụng trực quan | 2d | 12/10/26 | 13/10/26 | 17 | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | 2.400.000 | 16h | 0% |
| 19 | 4.3 | Xuất hóa đơn/báo cáo PDF/Excel/CSV | 2d | 14/10/26 | 15/10/26 | 17,18 | Văn Sơn (BE), H.Phước (FE) | 1.800.000 | 16h | 0% |
| 20 | 4.4 | Kiểm thử Dashboard & Review | 2d | 16/10/26 | 17/10/26 | 19 | Vĩnh Phúc (QA) | 1.200.000 | 16h | 0% |
| 21 | 5 | SPRINT 4: THÔNG BÁO, TỐI ƯU & DEPLOY STAGING | 6d | 19/10/26 | 24/10/26 | 20 | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | 7.500.000 | 48h | 0% |
| 22 | 5.1 | Email thông báo hóa đơn & Nhắc công nợ | 2d | 19/10/26 | 20/10/26 | 20 | Hữu Phúc (PM), Văn Sơn (BE) | 2.400.000 | 16h | 0% |
| 23 | 5.2 | Redis Cache, Docker & Deploy Staging | 2d | 21/10/26 | 22/10/26 | 22 | Phạm Văn Sơn (BE) | 2.100.000 | 16h | 0% |
| 24 | 5.3 | Kiểm thử End-to-End, Test tải & QA | 2d | 23/10/26 | 24/10/26 | 23 | Vĩnh Phúc (QA) | 1.500.000 | 16h | 0% |
| 25 | 5.4 | User Manual, Slide Demo & Nghiệm thu | 1d | 26/10/26 | 26/10/26 | 24 | Cả nhóm 5 SV | 1.500.000 | 8h | 0% |
| 26 | 6 | DỰ PHÒNG RỦI RO (Contingency 10%) | 0d | 26/10/26 | 26/10/26 | - | Quỹ quản lý rủi ro | 4.500.000 | 0h | 0% |

Quản lý dự án CNTT